## 工事写真集
写真（２）【 砕石・栗 基礎工 】
|  |  |  | 工 事 写 真 集 |  |  |  |  | ※ | 基礎厚１５０mmが確認できること。
設置者名
設置場所
写真（１）【 着工前 】
| ※ | 浄化槽整備士が浄化槽工事業者登録票を持っているところ。
| ※ | 施工位置及び全景が把握できること。
写真（３）【 配筋工 】 ピッチと長さが確認できる写真
[9 empty] | ※ | 配筋全景が確認できること。
[9 empty] | ※ | 鉄筋被り（スペーサー等）が確認できること。
施工業者名 | [6 empty] | 浄化槽整備士
[6 empty] | 1/12 | [9 empty] | 2/12
写真（４）【 コンクリート基礎工 】 | [7 empty] | 写真（６-１）【 据付工 】
| ※ | 全景及び基礎厚１００mm・１５０mmが確認できること。 | [6 empty] | ※ | 浄化槽の型式及び据付機械が確認できること。
[9 empty] | ※ | 吊りベルト等で型式が確認できない場合は、型式がわかる写真を(６-２)に添付すること。
写真（５）【 コンクリート打設状況 】 | [7 empty] | 写真（６-２）【 据付工(その２) 】
| ※ | 鉄筋が確認できること。 | [6 empty] | ※ | 吊りベルト等で型式が確認できない場合は、型式がわかる写真を添付すること。
[6 empty] | 3/12 | [9 empty] | 4/12
写真（６-３）【 据付工 】 | [7 empty] | 写真（７-２）【 埋戻工 】
| ※ | 浄化槽整備士が水張りし、水平を確認していること。 | [6 empty] | ※ | 埋戻し完了で浄化槽埋設状況が全景的に把握できること。
写真（７-１）【 埋戻工 】 | [7 empty] | 写真（８-１）【 スラブ配筋工 】
| ※ | 検測定規等を置いて、一層の仕上厚が確認できること。 | [6 empty] | ※ | 配筋全景が確認できること。
|  | 但し、上記施工方法が困難な場合は、別途協議する。 | [6 empty] | ※ | 鉄筋被り（スペーサー等）が確認できること。
[6 empty] | 5/12 | [9 empty] | 6/12
写真（８-２）【 スラブコンクリート工 】 | [7 empty] | 写真（１０-１）【 排水設備 】
| ※ | 全景及びスラブ厚１００mm・１５０mmが確認できること。 | [6 empty] | ※ | 配管及び桝据付状況
[9 empty] | ※ | 管基礎と桝基礎が確認できること。
写真（９）【 嵩上げ状況 】 | [7 empty] | 写真（１０-２）【 排水設備 】
| ※ | 嵩上げ高が確認できること。 | [6 empty] | ※ | 配管及び桝据付状況
[9 empty] | ※ | 管基礎と桝基礎が確認できること。
[6 empty] | 7/12 | [9 empty] | 8/12
写真（１０-３）【 排水設備 】 | [7 empty] | 写真（１２）【 ブロア設置状況 】
| ※ | 配管及び桝据付状況 | [6 empty] | ※ | 設置工事（アース）が必要な場合は、確認できること。
| ※ | 全景が確認できること。 | [6 empty] | ※ | ブロワ－の基礎は地盤より１０ｃｍ以上高くすること。
写真（１１）【 臭突管 】 | [7 empty] | 写真（１３）【 放流管 】
| ※ | 臭突管は必ず槽本体から引き上げること。 | [6 empty] | ※ | 放流水路との水位差が適切に保たれていること。
[9 empty] | ※ | 雨天時の高水位時に逆流しないこと。
[6 empty] | 9/12 | [9 empty] | 10/12
[8 empty] | 写真（１５-２）【 柱筋 】 |  |  |  | 【 | 柱筋 | 】
写真（１４）【 竣工 】 | [8 empty] | ※ | フープ筋ピッチが確認できること。
| ※ | 浄化槽設備士が入っていること。
| ※ | 浄化槽設置が確認できること。
写真（１６）【 その他 】
写真（１５-１）【 柱筋 】 | [8 empty] | ※ | 工事で必要な写真または、指摘事項写真
| ※ | 全本数（フープ筋含む）が確認できること。 | [6 empty] | 項目：
[6 empty] | 11/12 | [9 empty] | 12/12
以下は、単独浄化槽又はくみ取便槽からの転換の場合のみ必要です。
写真 （転換－１）【 転換工事着工前の設置状況 】 | [7 empty] | 写真 （転換－３）【 清掃作業の状況 】
|  | ※ 単独浄化槽からの転換の場合は、上部スラブ等の状況を写したもの | [7 empty] | ※ 消毒作業をしている状況を写したもの
※ くみ取便槽からの転換の場合は、便槽等の状況を写したもの
写真 （転換－２）【 清掃作業の状況 】 | [7 empty] | 写真 （転換－４）【 撤去作業の状況 】
|  | ※ | 清掃作業中又は清掃作業後の状況がわかるもの | [6 empty] | ※ 撤去又は運搬作業が確認できる状況を写したもの | 掘削作業等、撤去の状況がわかるもの
[5 empty] | 【転換】 | 1/4 | [8 empty] | 【転換】 | 2/4
写真 （転換－5）【 運搬の状況 】 | [7 empty] | 写真 （転換－7）【 その他 】
|  | ※ 撤去又は運搬作業が確認できる状況を写したもの | 運搬車両に積載又は積載中の状況 | [6 empty] | ※ | 工事で必要な写真または、指摘事項写真
項目：
写真 （転換－6）【 撤去後 】 | [7 empty] | 写真 （転換－7-2）【 その他 】
|  | ※ 既存施設が埋設されていた場所に何も残っていない状況を写したもの | [7 empty] | ※ | 工事で必要な写真または、指摘事項写真
項目：
[5 empty] | 【転換】 | 3/4 | [8 empty] | 【転換】 | 4/4