## 工事発注見通し
平成31年度発注見通し （平成31年4月10日現在）
発注機関 | 担当部署 | 施工県 | 施工地域 | 工事の名称 | 工事の場所 | 予定工期 | 工事の期間 | 工事種別 | 工事の概要 | 入札及び契約の方法 | 入札予定時期 | 備考
直方市 | 産業建設部都市計画課 | 福岡県 | 筑豊 | 直方中央公園整備に伴う教育研究所跡地整備工事 | 直方市大字感田3601-4 | 平成31年07月上旬から 平成31年09月下旬まで | 約3ヶ月間 | 土木一式 | 広場(真砂土) A=2000㎡ 転落防止柵 L=50m 園路整備 L=50m | 指名競争入札 | 平成31年06月
直方市 | 産業建設部都市計画課 | 福岡県 | 筑豊 | 新町北公園公共下水道繋ぎ込み工事 | 直方市新町1丁目 | 平成31年08月上旬から 平成31年09月下旬まで | 約2ヶ月間 | 管 | 塩ビ管敷設 L=8m 浄化槽撤去 1式 | 指名競争入札 | 平成31年07月 |  | 土木一式 | 約1ヶ月間
直方市 | 産業建設部住宅課 | 福岡県 | 筑豊 | 市営住宅屋上防水改修工事（その1） | 直方市大字知古 | 平成31年07月中旬から 平成31年11月上旬まで | 約4ヶ月間 | 防水 | 屋上防水 シート防水440㎡ ウレタン防水384㎡ | 指名競争入札 | 平成31年07月 |  | 建築一式 | 約2ヶ月間
直方市 | 産業建設部住宅課 | 福岡県 | 筑豊 | 市営住宅屋上防水改修工事（その2） | 直方市大字感田 | 平成31年07月中旬から 平成31年11月上旬まで | 約4ヶ月間 | 防水 | 屋上防水 シート防水440㎡ ウレタン防水384㎡ | 指名競争入札 | 平成31年07月 |  | 大工 | 約3ヶ月間
直方市 | 産業建設部住宅課 | 福岡県 | 筑豊 | 市営住宅屋上防水改修工事（その3） | 直方市大字植木・中泉 | 平成31年07月中旬から 平成31年11月上旬まで | 約4ヶ月間 | 防水 | 屋上防水 シート防水440㎡ ウレタン防水384㎡ | 指名競争入札 | 平成31年07月 |  | 左官 | 約4ヶ月間
直方市 | 産業建設部土木課 | 福岡県 | 筑豊 | 赤地・古田浦線道路修繕工事 | 直方市大字下境 | 平成31年09月上旬から 平成32年02月下旬まで | 約6ヶ月間 | 土木一式 | 道路補修 工事長 L=960ｍ 舗装工 A=7000㎡ | 条件付一般競争入札 | 平成31年08月 |  | とび・土工・コンクリート | 約5ヶ月間
直方市 | 産業建設部土木課 | 福岡県 | 筑豊 | 頓野82号線道路修繕工事 | 直方市大字頓野 | 平成31年10月上旬から 平成31年12月下旬まで | 約3ヶ月間 | 土木一式 | 道路補修 工事長 L=320ｍ 舗装工 A=1400㎡ | 指名競争入札 | 平成31年09月 |  | 石 | 約6ヶ月間
直方市 | 産業建設部土木課 | 福岡県 | 筑豊 | 武谷線道路修繕工事 | 直方市大字下境 | 平成31年09月上旬から 平成31年12月下旬まで | 約4ヶ月間 | 土木一式 | 道路補修 工事長 L=700ｍ 舗装工 A=2800㎡ | 条件付一般競争入札 | 平成31年08月 |  | 屋根 | 約7ヶ月間
直方市 | 産業建設部土木課 | 福岡県 | 筑豊 | 直方駅北自由通路橋梁修繕工事 | 直方市大字山部 | 平成31年10月上旬から 平成32年03月下旬まで | 約6ヶ月間 | 土木一式 | 橋梁補修 上部工一式 | 条件付一般競争入札 | 平成31年09月 |  | 電気 | 約8ヶ月間
直方市 | 産業建設部土木課 | 福岡県 | 筑豊 | 福地線須賀之橋橋梁補修工事 | 直方市大字下境 | 平成31年10月上旬から 平成32年03月下旬まで | 約6ヶ月間 | 土木一式 | 橋梁補修 橋梁補修工一式 | 条件付一般競争入札 | 平成31年09月 |  | 管 | 約9ヶ月間
直方市 | 産業建設部土木課 | 福岡県 | 筑豊 | 辻屋線岡森用水路3号橋橋梁補修工事 | 直方市大字下境 | 平成31年10月上旬から 平成32年02月下旬まで | 約5ヶ月間 | 土木一式 | 橋梁新設 橋梁撤去・設置工一式 | 条件付一般競争入札 | 平成31年09月 |  | タイル・れんが・ブロック | 約10ヶ月間
直方市 | 産業建設部土木課 | 福岡県 | 筑豊 | 新幹線線山田川5号橋橋梁補修工事 | 直方市大字植木 | 平成31年10月上旬から 平成32年03月下旬まで | 約6ヶ月間 | 土木一式 | 橋梁補修 下部工一式 | 条件付一般競争入札 | 平成31年09月 |  | 鋼構造物 | 約11ヶ月間
発注機関 | 担当部署 | 施工県 | 施工地域 | 工事の名称 | 工事の場所 | 予定工期 | 工事の期間 | 工事種別 | 工事の概要 | 入札及び契約の方法 | 入札予定時期 | 備考
直方市 | 産業建設部土木課 | 福岡県 | 筑豊 | 知古・感田線道路修繕工事 | 直方市大字感田 | 平成31年10月上旬から 平成31年12月下旬まで | 約3ヶ月間 | 土木一式 | 道路補修 工事長 L=200ｍ 舗装工 A=1360㎡ | 条件付一般競争入札 | 平成31年09月 |  | 鉄筋 | 約12ヶ月間
直方市 | 産業建設部土木課 | 福岡県 | 筑豊 | 植木67号線道路改良工事 | 直方市大字植木 | 平成31年10月上旬から 平成32年01月下旬まで | 約4ヶ月間 | 土木一式 | 道路改良 工事長 L=110ｍ 排水工 L=110ｍ | 条件付一般競争入札 | 平成31年09月 |  | ほ装
直方市 | 産業建設部土木課 | 福岡県 | 筑豊 | 直方2号線道路改良工事 | 直方市大字山部 | 平成31年09月上旬から 平成31年12月下旬まで | 約4ヶ月間 | 土木一式 | 道路改良 工事長 L=180ｍ 擁壁工 L=180ｍ | 条件付一般競争入札 | 平成31年08月 |  | しゅんせつ
直方市 | 産業建設部土木課 | 福岡県 | 筑豊 | 上境地区排水ポンプ設置工事 | 直方市大字上境 | 平成32年01月上旬から 平成32年03月下旬まで | 約3ヶ月間 | 機械器具設置 | ポンプ設置工 配管工 4基 ポンプ設置 4基 | 指名競争入札 | 平成31年12月 |  | 板金
直方市 | 産業建設部土木課 | 福岡県 | 筑豊 | 中泉二区-3地区急傾斜地崩壊防止工事 | 直方市大字中泉 | 平成31年09月上旬から 平成31年12月下旬まで | 約4ヶ月間 | 土木一式 | 崩壊防止工 種子吹付工 A=200㎡ | 条件付一般競争入札 | 平成31年08月 |  | ガラス
直方市 | 産業建設部土木課 | 福岡県 | 筑豊 | 頓野地区転倒ゲート改修工事 | 直方市大字頓野 | 平成31年10月中旬から 平成32年02月下旬まで | 約4ヶ月間 | 鋼構造物 | 塗装工 1式 水密ゴム取替工 1式 | 指名競争入札 | 平成31年09月 |  | 塗装
直方市 | 産業建設部土木課 | 福岡県 | 筑豊 | 感田地区転倒ゲート改修工事 | 直方市大字感田 | 平成31年10月中旬から 平成32年02月下旬まで | 約4ヶ月間 | 鋼構造物 | 駆動ユニット取替工 1式 塗装工 1式 | 指名競争入札 | 平成31年09月 |  | 防水
直方市 | 産業建設部土木課 | 福岡県 | 筑豊 | 広江川護岸改修工事 | 直方市大字上新入 | 平成31年10月中旬から 平成32年02月下旬まで | 約4ヶ月間 | 土木一式 | 工事長 L=40ｍ 積ブロック工 A=85㎡ | 指名競争入札 | 平成31年09月 |  | 内装仕上
直方市 | 産業建設部土木課 | 福岡県 | 筑豊 | 山田地区ため池改修工事 | 直方市大字永満寺 | 平成31年09月中旬から 平成32年02月下旬まで | 約5ヶ月間 | 土木一式 | 工事長 L=140ｍ 張りブロック工 A=990㎡ | 条件付一般競争入札 | 平成31年08月 |  | 機械器具設置
直方市 | 産業建設部土木課 | 福岡県 | 筑豊 | 日吉町6号線道路整備工事 | 直方市日吉町 | 平成31年10月上旬から 平成32年02月下旬まで | 約5ヶ月間 | 土木一式 | 道路整備 工事長 L=80ｍ 排水工 L=160ｍ 舗装工 A=400㎡ | 指名競争入札 | 平成31年09月 |  | 熱絶縁
直方市 | 産業建設部土木課 | 福岡県 | 筑豊 | 頓野145号線道路整備工事 | 直方市大字頓野 | 平成31年09月中旬から 平成32年03月中旬まで | 約6ヶ月間 | 土木一式 | 道路整備 工事長 L=120ｍ 排水工 L=150ｍ 舗装工 A=400㎡ | 指名競争入札 | 平成31年09月 |  | 電気通信
直方市 | 産業建設部土木課 | 福岡県 | 筑豊 | 上頓野108号線道路舗装工事 | 直方市大字上頓野 | 平成31年08月中旬から 平成31年12月中旬まで | 約4ヶ月間 | ほ装 | 舗装 工事長 L=200ｍ 舗装工 A=1,000㎡ | 指名競争入札 | 平成31年08月 |  | 造園
発注機関 | 担当部署 | 施工県 | 施工地域 | 工事の名称 | 工事の場所 | 予定工期 | 工事の期間 | 工事種別 | 工事の概要 | 入札及び契約の方法 | 入札予定時期 | 備考
直方市 | 産業建設部土木課 | 福岡県 | 筑豊 | 上境21号線道路整備工事 | 直方市大字上境 | 平成31年08月中旬から 平成31年12月中旬まで | 約4ヶ月間 | 土木一式 | 道路整備 工事長 L=90ｍ 排水工 L=80ｍ 舗装工 A=170㎡ | 指名競争入札 | 平成31年08月 |  | さく井
直方市 | 産業建設部土木課 | 福岡県 | 筑豊 | 頓野地区下水排水路整備工事 | 直方市大字頓野 | 平成31年10月上旬から 平成32年02月下旬まで | 約5ヶ月間 | 土木一式 | 排水路整備 工事長 L=40ｍ 排水工 L=40ｍ | 指名競争入札 | 平成31年09月 |  | 建具
直方市 | 産業建設部土木課 | 福岡県 | 筑豊 | 感田190号線下水排水路整備工事 | 直方市大字感田 | 平成31年08月中旬から 平成31年12月中旬まで | 約4ヶ月間 | 土木一式 | 排水路整備 工事長 L=120ｍ 排水工 L=120ｍ 舗装工 A=70㎡ | 指名競争入札 | 平成31年08月 |  | 水道施設
直方市 | 産業建設部土木課 | 福岡県 | 筑豊 | 古町6号線下水排水路整備工事 | 直方市古町 | 平成31年10月上旬から 平成32年02月下旬まで | 約5ヶ月間 | 土木一式 | 排水路整備 工事長 L=80ｍ 排水工 L=160ｍ 舗装工 A=80㎡ | 随意契約 |  | 公共下水道 関連 | 消防施設
直方市 | 産業建設部土木課 | 福岡県 | 筑豊 | 殿町地区下水排水路整備工事 | 直方市殿町 | 平成31年10月上旬から 平成32年02月下旬まで | 約5ヶ月間 | 土木一式 | 排水路整備 工事長 L=230ｍ 排水工 L=280ｍ | 随意契約 |  | 公共下水道 関連 | 清掃施設
直方市 | 産業建設部土木課 | 福岡県 | 筑豊 | 植木地区下水排水路整備工事 | 直方市大字植木 | 平成31年10月上旬から 平成32年02月下旬まで | 約5ヶ月間 | 土木一式 | 排水路整備 工事長 L=200ｍ 排水工 L=200ｍ | 指名競争入札 | 平成31年09月 |  | 水道本管（上水道）
直方市 | 消防本部総務課 | 福岡県 | 筑豊 | 消防庁舎改修（防水）工事 | 直方市新町二丁目 | 平成31年08月上旬から 平成31年11月下旬まで | 約4ヶ月間 | 防水 | 防水工事 延べ床面積 約188㎡ | 指名競争入札 | 平成31年07月 |  | 解体
直方市 | 消防本部総務課 | 福岡県 | 筑豊 | 直方市消防団第5分団第2部格納庫建替工事 | 直方市大字感田 | 平成31年05月中旬から 平成32年03月下旬まで | 約11ヶ月間 | 建築一式 | 建替工事 鉄骨造平屋建 延べ床面積 約90㎡ | 条件付一般競争入札 | 平成31年05月 |  | 土木一式 | 約1ヶ月間
直方市 | 消防本部総務課 | 福岡県 | 筑豊 | 直方市消防団第5分団第2部格納庫建替電気設備工事 | 直方市大字感田 | 平成31年05月中旬から 平成32年03月下旬まで | 約11ヶ月間 | 電気 | 建替工事 電気設備1式 動力設備1式 照明設備1式 | 指名競争入札 | 平成31年05月 |  | 建築一式 | 約2ヶ月間
直方市 | 消防本部総務課 | 福岡県 | 筑豊 | 直方市消防団第5分団第2部格納庫建替機械設備工事 | 直方市大字感田 | 平成31年05月中旬から 平成32年03月下旬まで | 約11ヶ月間 | 管 | 建替工事 給排水設備1式 空調設備1式 換気設備1式 | 指名競争入札 | 平成31年05月 |  | 大工 | 約3ヶ月間
直方市 | 教育委員会こども育成課 | 福岡県 | 筑豊 | 新入学童クラブ新築工事 | 直方市大字上新入 | 平成31年07月上旬から 平成32年01月下旬まで | 約7ヶ月間 | 建築一式 | 木造平屋建て 延べ床面積１4０㎡ | 条件付一般競争入札 | 平成31年06月 |  | 土木一式 | 約1ヶ月間
直方市 | 教育委員会教育総務課 | 福岡県 | 筑豊 | 直方市立小学校エアコン設置工事（その3） | 直方市大字上新入・大字感田・大字中泉 | 平成31年06月上旬から 平成31年12月下旬まで | 約7ヶ月間 | 管 | エアコン設置一式（空調設備設置） RC造 2～3階建 全3校 全50室 設置総面積3,141㎡ | 指名競争入札 | 平成31年05月 |  | 建築一式 | 約2ヶ月間
発注機関 | 担当部署 | 施工県 | 施工地域 | 工事の名称 | 工事の場所 | 予定工期 | 工事の期間 | 工事種別 | 工事の概要 | 入札及び契約の方法 | 入札予定時期 | 備考
直方市 | 教育委員会教育総務課 | 福岡県 | 筑豊 | 直方市立小学校エアコン設置工事に伴う電気設備工事（その3） | 直方市大字上新入・大字感田・大字中泉 | 平成31年06月上旬から 平成31年12月下旬まで | 約7ヶ月間 | 電気 | 空調設備設置に伴う受変電設備改修・動力設備新設等 RC造 2～3階建 全3校 全50室 設置総面積3,141㎡ | 指名競争入札 | 平成31年05月 |  | 大工 | 約3ヶ月間
直方市 | 教育委員会教育総務課 | 福岡県 | 筑豊 | 直方市立小学校エアコン設置工事（その4） | 直方市大字山部・大字上頓野・大字頓野 | 平成31年06月上旬から 平成31年12月下旬まで | 約7ヶ月間 | 管 | エアコン設置一式（空調設備設置） RC造 2～3階建 全3校 全45室 設置総面積2,877㎡ | 指名競争入札 | 平成31年05月 |  | 左官 | 約4ヶ月間
直方市 | 教育委員会教育総務課 | 福岡県 | 筑豊 | 直方市立小学校エアコン設置工事に伴う電気設備工事（その4） | 直方市大字山部・大字上頓野・大字頓野 | 平成31年06月上旬から 平成31年12月下旬まで | 約7ヶ月間 | 電気 | 空調設備設置に伴う受変電設備改修・動力設備新設等 RC造 2～3階建 全3校 全45室 設置総面積2,877㎡ | 指名競争入札 | 平成31年05月 |  | とび・土工・コンクリート | 約5ヶ月間
直方市 | 教育委員会教育総務課 | 福岡県 | 筑豊 | 直方市立中学校音楽室エアコン設置工事 | 直方市大字下境・大字頓野・大字知古・大字植木 | 平成31年06月上旬から 平成31年11月下旬まで | 約6ヶ月間 | 管 | エアコン設置一式（空調設備設置） RC造 2～3階建 全4校 全4室 設置総面積478㎡ | 指名競争入札 | 平成31年05月 |  | 石 | 約6ヶ月間
直方市 | 教育委員会教育総務課 | 福岡県 | 筑豊 | 直方市立中学校音楽室エアコン設置工事に伴う電気設備工事 | 直方市大字下境・大字頓野・大字知古・大字植木 | 平成31年06月上旬から 平成31年11月下旬まで | 約6ヶ月間 | 電気 | 空調設備設置に伴う受変電設備改修・動力設備新設等 RC造 2～3階建 全4校 全4室 設置総面積478㎡ | 指名競争入札 | 平成31年05月 |  | 屋根 | 約7ヶ月間
直方市 | 教育委員会教育総務課 | 福岡県 | 筑豊 | 中泉小学校校舎外壁改修工事 | 直方市大字中泉 | 平成31年06月上旬から 平成32年01月下旬まで | 約8ヶ月間 | 建築一式 | 外壁改修外 RC造 3階建 棟番号20 延べ床面積1,526㎡ | 条件付一般競争入札 | 平成31年05月 |  | 電気 | 約8ヶ月間
直方市 | 教育委員会教育総務課 | 福岡県 | 筑豊 | 直方第三中学校校舎内部建具改修工事 | 直方市大字知古 | 平成31年06月上旬から 平成31年09月下旬まで | 約4ヶ月間 | 建具 | 建具改修 RC造 2階建 棟番号15 延べ床面積1,113㎡ | 指名競争入札 | 平成31年05月 |  | 管 | 約9ヶ月間
直方市 | 教育委員会教育総務課 | 福岡県 | 筑豊 | 福地小学校校舎トイレ改修工事 | 直方市大字永満寺 | 平成31年08月上旬から 平成32年02月下旬まで | 約7ヶ月間 | 建築一式 | トイレ改修外 校舎（棟番号16）ＲＣ造 2階建 改修面積(1階)46㎡ | 指名競争入札 | 平成31年07月 |  | タイル・れんが・ブロック | 約10ヶ月間
直方市 | 教育委員会教育総務課 | 福岡県 | 筑豊 | 福地小学校校舎トイレ改修設備工事 | 直方市大字永満寺 | 平成31年08月上旬から 平成32年02月下旬まで | 約7ヶ月間 | 管 | トイレ改修に伴う設備工事 校舎（棟番号16）ＲＣ造 2階建 改修面積(1階)46㎡ | 指名競争入札 | 平成31年07月 |  | 鋼構造物 | 約11ヶ月間
直方市 | 教育委員会教育総務課 | 福岡県 | 筑豊 | 植木中学校校舎トイレ改修工事 | 直方市大字植木 | 平成31年08月上旬から 平成32年02月下旬まで | 約7ヶ月間 | 建築一式 | トイレ改修外 校舎（棟番号24）ＲＣ造 2階建 改修面積(1階)46㎡ | 条件付一般競争入札 | 平成31年07月 |  | 鉄筋 | 約12ヶ月間
直方市 | 教育委員会教育総務課 | 福岡県 | 筑豊 | 植木中学校校舎トイレ改修設備工事 | 直方市大字植木 | 平成31年08月上旬から 平成32年02月下旬まで | 約7ヶ月間 | 管 | トイレ改修に伴う設備工事 校舎（棟番号24）ＲＣ造 2階建 改修面積(1階)46㎡ | 指名競争入札 | 平成31年07月 |  | しゅんせつ
直方市 | 上下水道・環境部下水道課 | 福岡県 | 筑豊 | 直方市頓野住宅団地汚水処理場改修工事 | 直方市大字頓野 | 平成31年06月上旬から 平成31年10月下旬まで | 約5ヶ月間 | 建築一式 | 外壁改修工事 1式 屋上防水工事 1式 建具･ガラス改修工事 1式 | 条件付一般競争入札 | 平成31年05月 |  | 板金
発注機関 | 担当部署 | 施工県 | 施工地域 | 工事の名称 | 工事の場所 | 予定工期 | 工事の期間 | 工事種別 | 工事の概要 | 入札及び契約の方法 | 入札予定時期 | 備考
直方市 | 上下水道・環境部下水道課 | 福岡県 | 筑豊 | 下新入地内汚水管渠築造工事（2工区） | 直方市大字下新入 | 平成31年06月下旬から 平成32年01月下旬まで | 約7ヶ月間 | 土木一式 | 下水道管布設 開削 L=935ｍ | 指名競争入札 | 平成31年06月 |  | ガラス
直方市 | 上下水道・環境部下水道課 | 福岡県 | 筑豊 | 東第6汚水幹線及び感田地内汚水管渠築造工事（23工区） | 直方市大字感田 | 平成31年06月下旬から 平成32年01月下旬まで | 約7ヶ月間 | 土木一式 | 下水道管布設 開削 L=250ｍ 推進工 L=200ｍ | 総合評価方式 指名競争入札 | 平成31年06月 |  | 塗装
直方市 | 上下水道・環境部下水道課 | 福岡県 | 筑豊 | 感田地内汚水管渠築造工事（24工区） | 直方市大字感田 | 平成31年06月下旬から 平成32年02月下旬まで | 約8ヶ月間 | 土木一式 | 下水道管布設 開削 L=910ｍ 推進工 L=160ｍ | 総合評価方式 指名競争入札 | 平成31年06月
直方市 | 上下水道・環境部下水道課 | 福岡県 | 筑豊 | 殿町・古町・新町地内汚水管渠及び雨水管渠築造工事 | 直方市殿町・ 古町・新町 | 平成31年06月下旬から 平成32年01月下旬まで | 約7ヶ月間 | 土木一式 | 下水道管布設 開削 L=520ｍ | 指名競争入札 | 平成31年06月
直方市 | 上下水道・環境部下水道課 | 福岡県 | 筑豊 | 西第3汚水幹線及び直方地内汚水管渠築造工事（1工区） | 直方市大字直方 | 平成31年06月上旬から 平成32年01月下旬まで | 約8ヶ月間 | 土木一式 | 下水道管布設 推進工 L=58ｍ | 随意契約